№ 34 от 13.01.2023

Приложение

к приказу Министерства здравоохранения

Республики Казахстан

от «\_\_\_ » января 2023 года № \_\_\_\_\_

**План работ по формированию тарифов на медицинские услуги (комплекс медицинских услуг), оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или)**

**в системе обязательного социального медицинского страхования на 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** | **Форма завершения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. **Совершенствование методов оплаты скорой помощи** | | | | |
| 1 | Пересмотр подушевого норматива скорой медицинской помощи и медицинской помощи с привлечением квалифицированных специалистов, оказываемой санитарным автотранспортом, на одного прикрепленного человека для станций скорой медицинской помощи | ДКОСМС, ДОМП, НКЦЭМ,  ФСМС | 2 квартал 2023 года | Отчет\* |
| 2 | Подготовка предложений к тарифам и методам оплаты скорой медицинской помощи иностранным гражданам, иногородним жителям для станций скорой медицинской помощи | ДКОСМС, ДОМП,  НКЦЭМ,  ФСМС | 2 квартал 2023 года | Информация с предложениями по методам оплаты и проекту тарифов |
| 1. **Формирование тарифов на первичную медико-санитарную помощь** | | | | |
| 3 | Пересмотр комплексного подушевого норматива на оказание первичной медико-санитарной помощи с целью обеспечения устойчивого функционирования субъектов ПМСП, осуществляющих деятельность в условиях малочисленности населения, высокой протяженности территории с низкой плотностью и других территориальных и географических особенностей | ДКОСМС, ДОМП,  ДОЗМиР,  ФСМС | 1 квартал 2023 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 4 | Подготовка предложений по подушевому нормативу неотложной медицинской помощи на одного прикрепленного человека в месяц для субъектов первичной медико-санитарной помощи | ДКОСМС, ДОМП,  ФСМС | 1 квартал 2023 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 1. **Совершенствование методов оплаты оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях** | | | | |
| 5 | Пересмотр тарифов на наиболее востребованные медицинские услуги согласно перечню, определенному уполномоченным органом | ДКОСМС, ДОМП, ДОЗМиР,  ДЛП,  ФСМС | 1-4 кварталы 2023 года | Отчеты\* |
| 6 | Подготовка предложений по пересмотру тарифов на дистанционные медицинские услуги, в том числе телемедицинские услуги | ДКОСМС,  ДРЭЗ,  ДОМП, ДОЗМиР,  ФСМС | 1 квартал 2023 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 7 | Пересмотр тарифов на стоматологические услуги на амбулаторном уровне | ДКОСМС, ДОМП, ДОЗМиР, ФСМС | 1 квартал 2023 года | Отчет\* |
| 8 | Пересмотр тарифов на компьютерную (за исключением однофотонной эмиссионной компьютерной томографии), магнито-резонансную и позитронно-эмиссионную томографию | ДКОСМС, ДОМП, ФСМС | 2 квартал 2023 года | Отчет\* |
| 9 | Пересмотр тарифа на дистанционную лучевую терапию с использованием фотонов на линейном ускорителе | ДКОСМС,  ДОМП,  ФСМС | 2 квартал 2023 года | Отчет\* |
| 10 | Разработка тарифов на новые медицинские технологии, одобренные ОКК МЗ РК, согласно перечню, определенному уполномоченным органом | ДКОСМС, ДОМП, ДОЗМиР, ФСМС | 1-4 кварталы 2023 года | Отчет\* |
| 11 | Пересмотр КЗГ онкогематологического профиля | ДКОСМС, ДОМП, ФСМС | 4 квартал 2023 года | Отчет\* |
| 12 | Подготовка предложений по финансированию инфекционной службы, в том числе по оплате коек ожидания | ДКОСМС, ДОМП, ДОЗМиР, ФСМС | 1 квартал 2023 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 13 | Подготовка предложений по финансированию специализированной помощи в стационарных условиях на районном и межрайонном уровне, в том числе для обеспечения устойчивого функционирования субъектов здравоохранения в случаях малочисленности населения, высокой протяженности территории с низкой плотностью и других территориальных и географических особенностей | ДКОСМС, ДОМП, ДОЗМиР, ФСМС | 2 квартал 2023 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 14 | Пересмотр тарифов КЗГ ревматологического профиля | ДКОСМС, ДОМП, ФСМС | 3 квартал 2023 года | Отчет\* |
| 15 | Пересмотр КЗГ абдоминальной хирургии, в том числе малоинвазивной хирургии (с учетом количества исследуемых кусочков биопсийонного и операционного материала; гнойно-воспалительных осложнений (сепсис, септический шок, полиорганная недостаточность)) | ДКОСМС, ДОМП, ФСМС | 3 квартал 2023 года | Отчет\* |
| 16 | Пересмотр тарифов КЗГ по трансплантации органов | ДКОСМС, ДОМП, ДОЗМиР, ФСМС | 3 квартал 2023 года | Отчет\* |
| 17 | Пересмотр тарифов КЗГ по замене и ревизии суставов | ДКОСМС, ДОМП, ФСМС | 2 квартал 2023 года | Отчет\* |
| 18 | Пересмотр тарифов КЗГ кардиохирургического профиля | ДКОСМС, ДОМП, ДОЗМиР, ФСМС | 4 квартал 2023 года | Отчет\* |
| 19 | Пересмотр тарифов КЗГ онкологического профиля, с учетом уровня тяжести пролеченного случая и тарифа КЗГ 2 этапа медицинской реабилитации пациентов, перенесших злокачественные заболевания | ДКОСМС, ДОМП, ФСМС | 3 квартал 2023 года | Отчет\* |
| 20 | Пересмотр тарифов КЗГ родовспомогательного профиля | ДКОСМС, ДОЗМиР, ДОМП, ФСМС | 4 квартал 2023 года | Отчет\* |
| 21 | Пересмотр тарифов КЗГ для оплаты пролеченных случаев детей до 18 лет по приоритетным направлениям, определенным уполномоченным органом | ДКОСМС, ДОЗМиР, ДОМП, ФСМС | 1 - 4 кварталы 2023 года | Отчеты\* |
| 22 | Разработка предложений к тарифам на медицинские услуги, оказываемые на базе передвижных медицинских комплексов (автотранспорт) | ДКОСМС,  ДОМП,  ДОЗМиР,  ФСМС | 1 квартал 2023 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 23 | Подготовка предложений по включению в тарифы возмещения затрат на обновление основных средств для НЦ, НИИ | ДКОСМС, ДОМП, ДОЗМиР, ДЛП,  БД, ФСМС | 2 квартал 2023 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 24 | Разработка предложений к тарифам по комплексам услуг для раннего выявления, динамического наблюдения и лечения лиц с социально значимыми заболеваниями (сахарный диабет, онкологические заболевания, артериальная гипертензия) | ДКОСМС, ДОМП, ДОЗМиР, ФСМС | 4 квартал 2023 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 25 | Разработка НПА в части регламентации терапии и хирургии «одного дня» | ДОМП, ДОЗМиР, ДКОСМС,  ННЦРЗ | 3 квартал 2023 года | Проект  НПА |
| 26 | Разработка предложений по оплате пролеченных случаев в рамках терапии и хирургии «одного дня» | ДКОСМС, ДОМП, ДОЗМиР, ФСМС | 4 квартал 2023 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 27 | Разработка предложений к тарифам на медицинские услуги с учетом уровня оказания медицинской помощи | ДКОСМС, ДОМП, ДОЗМиР, ФСМС | 3 квартал 2023 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 28 | Разработка предложений по пересмотру тарифов патологоанатомической службы | ДКОСМС, ДОМП, ДОЗМиР, ФСМС | 3 квартал 2023 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 1. **Совершенствование тарифов на медицинские услуги по оказанию медико-социальной помощи лицам с психическими и поведенческими расстройствами (заболеваниями), больным туберкулезом** | | | | |
| 29 | Разработка предложений по пересмотру комплескного тарифа на одного больного центров психического здоровья, в т.ч. республиканской организации здравоохранения, оказывающей специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, оплата которой осуществляется за пролеченный случай по расчетной средней стоимости и за один койко-день | ДКОСМС,  ДОМП,  ФСМС | 3 квартал 2023 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 30 | Разработка предложений по пересмотру комплескного тарифа на одного больного туберкулезом, тарифа республиканской организации здравоохранения, оказывающей специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, оплата которой осуществляется за один койко-день | ДКОСМС,  ДОМП,  ДОЗМиР,  ФСМС | 2-3 кварталы 2023 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 1. **Другие вопросы** | | | | |
| 31 | Разработка перечня востребованных медицинских услуг для пересмотра тарифов | ДКОСМС,  ДОМП, ДОЗМИР,  ФСМС | 1 квартал 2023 года | Перечень |
| 32 | Пересмотр тарифов с учетом повышения заработной платы работникам здравоохранения с 1 января 2024 года | ДКОСМС, БД, ФСМС | 4 квартал 2023 года | Отчет\* |
| 33 | Подготовка предложений по включению в тарифы на медицинские услуги затрат на страхование профессиональной ответственности медицинских работников с 2024 года | ДКОСМС,  ДНЧР,  ДОМП,  ФСМС | 3 квартал 2023 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 34 | Подготовка предложений по применению индикаторов по раннему выявлению онкологических заболеваний на уровне ПМСП и онкологических диспансеров для оплаты СКПН | ДОМП, ДКОСМС,  ННЦРЗ,  ФСМС | 3 квартал 2023 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 35 | Разработка предложений по пересмотру методов оплаты услуг медицинской реабилитации 2 и 3 этапов, в том числе для республиканских медицинских организации | ДКОСМС,  ДОМП, ДОЗМиР, ННЦРЗ,  ФСМС | 3 квартал 2023 года | Информация с предложениями по методам оплаты |
| 36 | Разработка НПА регламентирующий оказание сестринского ухода, в том числе медицинских сестер расширенной практики, в амбулаторных, стационарозамещающих, стационарных условиях, а также на дому | ДНЧР,  ДОМП,  ДОЗМиР, ДКОСМС, ННЦРЗ | 2 квартал  2023 года | Проект  НПА |
| 37 | Разработка предложений по методам оплаты услуг сестринского ухода, в том числе медицинских сестер расширенной практики, в амбулаторных, стационарозамещающих, стационарных условиях, а также на дому | ДКОСМС,  ДНЧР,  ДОМП,  ДОЗМиР, ННЦРЗ,  ФСМС | 3 квартал 2023 года | Информация с предложениями по методам оплаты |
| 38 | Разработка предложений по оплате услуг патронажного наблюдения детей до 5 лет в соответствии с универсально-прогрессивной моделью патронажной службы | ДКОСМС,  ДОЗМИР,  ДОМП  ФСМС | 2-4 кварталы 2023 года | Информация с предложениями по методам оплаты |
| 39 | Подготовка предложений по унификации поправочного коэффициента для медицинских организаций, имеющих свидетельство о прохождении аккредитации по стандартам Международной объединенной комиссии (JCI, США) | ДКОСМС,  ДОМП,  КМФК,  ДОЗМиР,  ФСМС | 2 квартал 2023 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 40 | Подготовка предложений по оплате субъектов здравоохранения, имеющих свидетельства об аккредитации высшей категории на основе внешней комплексной оценки на соответствие деятельности стандартам аккредитации | ДКОСМС,  ДОМП, КМФК,  ФСМС | 3 квартал 2023 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 41 | Актуализация и утверждение перечня референтных субъектов здравоохранения | ДКОСМС,  ДОМП,  ДОЗМиР,  ФСМС | 4 квартал 2023 года | Приказ МЗ РК |
| 42 | Разработка и утверждение плана работ по формированию тарифов на медицинские услуги (комплекс медицинских услуг), оказываемые в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС на 2024 год | ДКОСМС,  ДОМП,  ДОЗМиР,  ФСМС | 4 квартал 2023 года | Приказ МЗ РК |

Расшифровка аббревиатур:

МЗ РК – Министерство здравоохранения Республики Казахстан;

ДКОСМС – Департамент координации обязательного социального медицинского страхования;

ДОМП – Департамент организации медицинской помощи;

ДОЗМиР – Департамент охраны здоровья матери и ребенка;

ДЛП – Департамент лекарственной политики;

БД – Бюджетный департамент;

ДРЭЗ – Департамент развития электронного здравоохранения;

КМФК – Комитет медицинского и фармацевтического контроля;

ФСМС – НАО «Фонд социального медицинского страхования»;

КЗГ – клинико-затратные группы;

ГОБМП – гарантированный объем бесплатной медицинской помощи;

ОСМС – обязательное социальное медицинское страхование;

НПА – нормативно-правовой акт;

ПМСП – первичная медико-санитарная помощь;

ННЦРЗ – РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой»;

НКЦЭМ – Национальный координационный центр экстренной медицины.

Отчет\*: информация по результатам проведенных расчетов тарифов и анализу полученных данных с учетом проведенных исследований; по моделированию результатов тарифов; внесение предложений по выбору вида тарифа и формированию проекта перечня тарифов.

**Согласовано**

10.01.2023 10:23 Шонаева Елена Геннадьевна

10.01.2023 10:25 Камашев Камбар Касанович

10.01.2023 10:39 Ержанова Сауле Амантаевна

10.01.2023 10:46 Алдынгуров Даулет Кадырович

10.01.2023 11:06 Бекбулатов Фархад Бауржанович

10.01.2023 12:46 Сарсенбаева Гульнара Едиловна

10.01.2023 12:50 Балтабекова Д.Ж ((и.о Темирханов С.Т.))

10.01.2023 14:36 Дюсенов Азамат Кинаятович

10.01.2023 14:37 Жангарашева Гульнара Касеновна

10.01.2023 17:55 Ембергенова Магрипа Хамитовна

10.01.2023 18:39 Есенбаев Бейбут Салымович

11.01.2023 19:41 Ахметнияз Лаурра Мустафьевна

12.01.2023 16:46 Дудник Вячеслав Юрьевич

13.01.2023 11:02 Буркитбаев Жандос Конысович

**Подписано**

13.01.2023 15:03 Султангазиев Тимур Сламжанович

