№ 189 от 05.04.2021

Приложение

к приказу Министерства здравоохранения Республики Казахстан от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2021 года № \_\_\_\_

Приложение

к приказу Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года

№ 923

**План работ по формированию тарифов на медицинские услуги (комплекс медицинских услуг), оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** | **Форма завершения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. **Совершенствование методов оплаты оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи** | | | | |
| 1 | Пересмотр и разработка тарифов на сурдологическое медицинское обследование | ДКОСМС,  ФСМС | 1 квартал 2021 год | Проект тарифов |
| 2 | Разработка предложений по возмещению расходов  на СИЗ на следующие виды помощи:  экстренную помощь в стационарных условиях (для случаев, оплата которых осуществляется по клинико-затратным группам);  первичную медико-социальную помощь;  скорую помощь | ДКОСМС, ФСМС | 1 квартал 2021 год | Информация с предложениями |
| 3 | Проведение анализа и внесение предложений по унификации тарифов на медицинские услуги, оплата которых осуществляется республиканским медицинским организациям, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, за пролеченный случай по клинико – затратным группам, в том числе по Корпоративному фонду «University Medical Center» | ДКОСМС, ДОМП, ДОЗМИР, ФСМС | 2 квартал 2021 год | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 4 | Разработка предложений по пересмотру комплексного тарифа на одного больного туберкулезом | ДКОСМС, ДОМП, ФСМС, РГП на ПХВ «ННЦФ» | 2 квартал 2021 год | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 5 | Разработка предложений по пересмотру комплексного тарифа на одного больного центров психического здоровья | ДКОСМС, ДОМП, ФСМС, РГП на ПХВ «РНПЦПЗ» | 2 квартал 2021 год | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 6 | Разработка предложений по методам оплаты коек инфекционного профиля | ДКОСМС, ДОМП, ФСМС | 2 квартал 2021 год | Информация с предложениями |
| 7 | Рассмотреть возможность установления академического коэффициента для национальных медицинских центров с целью стимулирования научной деятельности, обеспечения методологической помощи региональным медицинским организациям | ДКОСМС, ДНЧР, ДОМП, ДОЗМИР, ФСМС | 2 квартал 2021 год | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 8 | Разработка предложений по методам оплаты за пролеченный случай при сопутствующим КВИ | ДКОСМС, ФСМС | 2 квартал 2021 год | Информация с предложениями |
| 9 | Разработка проекта методики расчета поправочных коэффициентов | ДКОСМС, ФСМС | 3 квартал 2021 год | Проект методики |
| 10 | Разработка предложений по пересмотру тарифов и методов оплаты медицинским организациям, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях за один койко-день, в том числе ГККП «Реабилитационный центр «Мать и дитя» Управления здравоохранения г. Шымкент | ДКОСМС, ДОЗМИР, ФСМС,  УЗ г.Шымкент | 3 квартал 2021 год | Информация с предложениями по методам оплаты и проектами тарифов |
| 11 | Разработка предложений по пересмотру тарифа КЗГ родовспомогательного профиля | ДКОСМС, ДОЗМИР, ФСМС, АО «НЦАГиП» | 3 квартал 2021 год | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 12 | Разработка предложений по оплате хирургии «одного дня» | ДКОСМС, ДОМП, ФСМС | 4 квартал 2021 год | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 13 | Разработка предложений по совершенствованию тарифов на услуги по онкогематологической помощи | ДКОСМС, ФСМС | 4 квартал 2021 год | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 1. **Реализация Дорожной карты о реализации мероприятий на 2020-2022 годы по совершенствованию методики тарифообразования на медицинские услуги в рамках ГОБМП и в системе ОСМС в целях обновления основных средств субъектов здравоохранения** | | | | |
| 14 | Организация сбора фактических затрат медицинских организаций на обновление основных средств | ФСМС, ДЛП, ДОМП, ДИП, УЗ, УОЗ областей, городов республиканского значения, столицы, МО | 2 квартал 2021 года | Информация |
| 15 | Разработка методики по включению в тарифы на медицинские услуги расходов на обновление основных средств | ФСМС, ДКОСМС | 2 квартал 2021 года | Проект методики |
| 16 | Расчет затрат на обновление основных средств по видам медицинской помощи, моделирование расходов в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС на предстоящий 3-х летний период | ФСМС | 3 квартал 2021 года | Информация с предложениями |
| 1. **Совершенствование методов оплаты пролеченных случаев онкологического профиля** | | | | |
| 17 | Создание рабочей группы для реализации мероприятий по изменению методов оплаты онкологической помощи | ДКОСМ, ФСМС, РЦЭЗ, ДРЭЗ | 1 квартал 2021 года | Приказ |
| 18 | Разработка предложений по возмещению расходов на онкологическую помощь в амбулаторных условиях | ФСМС, ДКОСМС | Январь-апрель 2021 года | Информация с предложениями |
| 19 | Разработка предложений по возмещению расходов на онкологическую помощь в стационарных условиях | ФСМС, ДКОСМС | Январь-апрель 2021 года | Информация с предложениями |
| 20 | Пересмотр и разработка тарифов на лучевую терапию при онкологических заболеваниях | ДКОСМС, ФСМС | 2 квартал 2021 года | Проект тарифов |
| 21 | Внесение проекта тарифов на онкологическую помощь на рассмотрение Бюджетной комиссии МЗ РК и Республиканской бюджетной комиссий | ФСМС, ДКОСМС | Май 2021 года | Проект тарифов на рассмотрение Бюджетной комиссии МЗ РК |
| 22 | Разработка тарифов на новые медицинские технологии, одобренные ОКК МЗ РК, согласно перечню, определенному уполномоченным органом, в том числе определение антиген к белку SARS-CoV-2 экспресс методом | ДКОСМС, ДОМП, ДЛП, ФСМС | 1-4 квартал 2021 год | Разработка предложений |
| 1. **Формирование тарифов на первичную медико-санитарную помощь** | | | | |
| 23 | Подготовка предложений по пересмотру тарифов на ангиографические услуги, лучевую диагностику, РНК вируса COVID-19 из биологического материала методом ПЦР | ДКОСМС, ФСМС | 1-3 квартал 2021 год | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 24 | Пересмотр комплексного подушевого норматива ПМСП на основе стандарта ПМСП | ДКОСМС, ДОМП, ФСМС | 2-3 квартал 2021 год | Отчет\* |
| 25 | Пересмотр тарифов на наиболее востребованные медицинские услуги | ДКОСМС, ДОМП, ФСМС | 2-3 квартал 2021 год | Проект тарифов |
| 1. **Совершенствование тарифов на скорую медицинскую помощь** | | | | |
| 26 | Пересмотр тарифа по скорой медицинской помощи и медицинской помощи с привлечением квалифицированных специалистов, оказываемой санитарным автотранспортом, на одного прикрепленного человека для станции скорой медицинской помощи, в том числе региональных коэффициентов | ДКОСМС, ДОМП, ФСМС, РГП на ПХВ «НКЦЭМ» | 3 квартал 2021 год | Проект тарифов |
| 1. **Проведение пилотного тестирования тарифов по кардиохирургии, инфаркту миокарда, инсульту, травматологическим и инфекционным заболеваниям с предложениями по тарифам** | | | | |
| 27 | Утверждение приказа по проведению пилотного тестирования тарифов по кардиохирургии, инфаркту миокарда, инсульту, травматологическим и инфекционным заболеваниям | ДКОСМС, ФСМС | 2 квартал 2021 год | Приказ |
| 28 | Проведение пилотного тестирования тарифов по кардиохирургии, инфаркту миокарда, инсульту, травматологическим и инфекционным заболеваниям | ФСМС, ДКОСМС, ДРЭЗ, РЦЭЗ | 3 квартал 2021 год | Аналитическая информация |
| 29 | Проведение моделирования КЗГ c учетом тяжести пролеченных случаев по кардиохирургии, инфаркту миокарда, инсульту, травматологическим и инфекционным заболеваниям по результатам пилотного тестирования тарифов | ФСМС | 3 квартал 2021 год | Таблица с результатами моделирования |
| 30 | Предоставление отчета по результатам пилотного тестирования тарифов по кардиохирургии, инфаркту миокарда, инсульту, травматологическим и инфекционным заболевания с предложениями по тарифам | ФСМС | 3 квартал 2021 года | Отчет\* |
| 31 | Внедрение оплаты по КЗГ с учетом тяжести пролеченного случая по кардиохирургии, инфаркту миокарда, инсульту, травматологическим и инфекционным заболеваниям (разработка и утверждение НПА) | ДКОСМС, ФСМС | 4 квартал 2021 год | Приказ |
| 1. **Другие вопросы** | | | | |
| 32 | Разработка и утверждение внутреннего регламента по разработке, моделированию и мониторингу тарифов | ФСМС | 2 квартал 2021 года | Методические рекомендации |
| 33 | Разработка предложений по пересмотру тарифов на медицинские услуги с учетом повышения заработной платы медицинских работников с 1 января 2022 года | ДКОСМС, БД, ФСМС | 4 квартал 2021 год | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 34 | Актуализация и утверждение перечня референтных субъектов здравоохранения | ДКОСМС, ФСМС | 4 квартал 2021 год | Приказ МЗ РК |
| 35 | Разработка и утверждение плана работ по формированию тарифов на медицинские услуги (комплекс медицинских услуг), оказываемые в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС на 2022 год | ДКОСМС, ФСМС | 4 квартал 2021 год | Приказ МЗ РК |

Расшифровка аббревиатур:

МЗ РК – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

ДКОСМС – Департамент координации обязательного социального медицинского страхования

ДОМП – Департамент организации медицинской помощи

ДОЗМИР – Департамент охраны здоровья матери и ребенка

ДРЭЗ – Департамент развития электронного здравоохранения

БД – Бюджетный департамент

ДЛП – Департамент лекарственной политики

ДИП – Департамент инвестиционной политики

ДНЧР - Департамент науки и человеческих ресурсов

РЦЭЗ – РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения»

ФСМС – НАО «Фонд социального медицинского страхования»

РГП на ПХВ «ННЦФ» - РГП на ПХВ «Национальный научный центр

фтизиопульмонологии РК»

РГП на ПХВ «РНПЦПЗ» - РГП на ПХВ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья»

АО «НЦАГиП» - АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии»

РГП на ПХВ «НКЦЭМ» - РГП на ПХВ «Национальный координационный центр экстренной медицины» МЗ РК

УЗ – Управление здравоохранения

УОЗ – Управление общественного здравоохранения

МО – Медицинские организации

КЗГ – клинико-затратные группы

ГОБМП – гарантированный объем бесплатной медицинской помощи

ОСМС – обязательное социальное медицинское страхование

НПА – нормативно-правовой акт

ПЦР – полимеразная цепная реакция

ПМСП – первично медико-санитарная помощь

СИЗ – средство индивидуальной защиты

КВИ – коронавирусная инфекция

Отчет\*: информация по результатам проведенных расчетов тарифов и анализу полученных данных с учетом проведенных исследований; по моделированию результатов тарифов; внесение предложений по выбору вида тарифа и формированию проекта перечня тарифов.

**Согласовано**

01.04.2021 19:29 Шайхыбекова Гулжан Тураровна

02.04.2021 09:57 Касымжанова Тота Базарбековна

02.04.2021 10:18 Бакирова Назгуль Сериковна

02.04.2021 11:01 Амиргалиев Еркинбек Рахимбаевич

02.04.2021 11:14 Темирханов Серикболсын Темирханович

02.04.2021 12:06 Алдынгуров Д.К. ((и.о Танатарова Г.Н.))

02.04.2021 12:18 Абдикаримова Динара Абдрахмановна

02.04.2021 15:56 Есенбаев Бейбут Салымович

02.04.2021 16:22 Смагулов Данай Муратович

02.04.2021 16:30 Дюсенов Азамат Кинаятович

02.04.2021 16:31 Сыздыкова Ботагоз Мухамедкалиевна

02.04.2021 20:56 Ембергенова Магрипа Хамитовна

**Подписано**

05.04.2021 10:26 Шоранов Марат Едигеевич